«Утверждаю»

Глава Романовского муниципального

района Саратовской области

_____________/А.И. Щербаков/

План инвестиционного развития Романовского муниципального района   на 2025-2026 годы

Индивидуальный план инвестиционного развития Романовского муниципального района(далее - Индивидуальный план) формируется на основании информации «Инвестиционного профиля Романовского муниципального района», в котором отражены характеристика инвестиционного потенциала, ресурсная база, ведущие предприятия, специализация территории, реализуемые инвестиционные проекты, результаты опросов представителей бизнеса и населения, а также определены инвестиционные ниши и бизнес-идеи для реализации новых инвестиционных проектов.

Индивидуальный план представляет собой:

- динамика / целевые ориентиры привлечения инвестиций,

- этапы и показатели реализуемых проектов,

- планируемые/перспективные проекты с началом  реализации в 2025 году,

- меры  и действия  для успешной реализации  проектов

Индивидуальный план привлечения инвестиций

| Наименование показателя | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (оценка) | 2025 (план) | 2026 (план) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 51,6 | 14,1 | 15,9 | 17,1 | 18,1 | Щербаков А.И., Рябинина Н.П. |
| темп роста инвестиций, % | 117,4 | 110,8 | 108,4 | 107,3 | 105,3 |  |

Ведущие предприятия муниципального образования

| Наименование предприятия | Отрасль и основная продукция | Численность сотруд-ников, чел. | Уровень загрузки производ-ства, % | Реализуемые/планируемые проекты на предприятии | Проблемные вопросы, влияющие на развитие организации и реализацию проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Глава КФХ Кабанов Александр Егорович | Сельскохозяйственная, зерно, подсолнечник, сахарная свекла | 26 | 100 | В 2024 году реализуется проект «Строительство ангаров для хранения сельскохозяйственной продукции» на сумму 10,5 млн.руб. В 2024-2025 году реализуется проект на сумму 25 млн.руб. Строительство и установка сушильного комплекса | На данном этапе проблемные вопросы отсутствуют |
| ИП Глава КФХ Терешина Алевтина Алексеевна | Сельскохозяйственная, зерно, подсолнечник, зерно, подсолнечник, сахарная свекла | 64 | 100 | Реализуется проект строительство ангаров на сумму 50,0 млн.руб. | Региональная дорога находиться в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем возникают проблемы с реализацией сельхоз продукции |
| ИП Глава КФХ Цатиашвили Тристан Решитович | Сельскохозяйственная, зерно, подсолнечник, сахарная свекла | 15 | 100 | В 2024 году реализуется проект строительство мехтока, установка зерносушильного комплекса, на сумму 10,0 млн. руб. В 2026 планируется к реализации инвестиционный проект Строительство ангара для сельскохозяйственной продукции, на сумму 10,0 млн. руб. | На данном этапе проблемные вопросы отсутствуют |
| ООО «Агронетика» | Сельскохозяйственная, зерно, подсолнечник | 60 | 100 | не планируется к реализации | На данном этапе проблемные вопросы отсутствуют |
| ООО «Голд Агро» | Обрабатывающая промышленность Хранение, переработка и складирование зерна | 38 | 100 | В 2024-2025 году реализуется проект «Реконструкция крупяного завода» на сумму 50 млн. руб. В 2025 году планируется к реализации проект «Автоматизированный завод по производству гранулированного комбикорма, с мощностью 15 тонн/час» на сумму 300 млн.руб. | Реализация проектов предусматривает создание 100 рабочих мест, существуют проблемы с нехваткой кадров. |

Перечень реализуемых инвестиционных и

инфраструктурных инвестиционных проектов (в отраслевом разрезе)

| № | Наименование проекта | Период реализации | Инвестор | Суть проекта | Привлечение инвестиций, млн. руб. |  |  | Создание рабочих мест, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общий объем по проекту | освоено (на конец 2024 года) | план на 2025/2026 годы | всего | создано (на конец 2024 года) | план на 2025/ 2026 годы |
|  | Сельское хозяйство, охота, рыболовство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и установка зерносушильного комплекса | 2024-2025 гг. | ИП Глава КФХ Кабанов Александр Егорович | Строительство и установка сушильного комплекса | 25,0 | 10 | 15,0 | 4 | 1 | 3 |
|  | Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Обрабатывающие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция крупяного завода | 2024-2025 | ООО «Голд Агро» | Реконструкция крупяного завода включает в себя строительство и ремонт складских комплексов для хранения сырья и готовой продукции, и создание двух линий по производству пшена | 50,0 | 30,0 | 20 | 70 | 10 | 60 |
| 2 | Модернизация ООО "Романовское ХПП" | 2024-2026 | ООО "Романовское ХПП" | Модернизация ООО "Романовское ХПП" Ремонт приемной ямы, ремонт подъездной дороги, строительство отгрузочной точки ж/д | 50,0 | 20 | 30 | - | - | - |
|  | Инфраструктурные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Туристическая сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: отраслевые разделы определяются  в соответствии с реализуемыми проектами

Перечень планируемых / перспективных инвестиционных проектов с началом реализации в 2025-2026 годах

(в разрезе инвестиционных ниш)

| № | Наименование проекта | Инвестор / инициатор | Период реализации | Суть проекта | Объем инвестиций, млн. руб. | Создание рабочих мест | Предлагаемые площадки для реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционная ниша 1 «Производство комбикорма» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция крупяного завода | ООО «Голд Агро» | 2024-2025 | Реконструкция крупяного завода включает в себя строительство и ремонт складских комплексов для хранения сырья и готовой продукции, и создание двух линий по производству пшена | 20,0 | 60 | Инвестиционный проект будет реализован на предприятии инвестора на собственной площадке ООО ГолдАгро |
| 2 | Автоматизированный завод по производству гранулированного комбикорма, с мощностью 15 тонн/час | ООО «Голд Агро» | 2025 | Установка оборудования для завода по производству гранулированного комбикорма, с мощностью 15 тонн/час. Строительство дополнительной инфраструктуры для погрузки готовой продукции, (ж/д вагоны и контейнеры и дополнительные ж/д пути для увеличения мощности отгрузки | 300 | 30 | Инвестиционный проект будет реализован на предприятии инвестора на собственной площадке ООО Голд Агро |
|  | Инвестиционная ниша 2 «Сельское хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство складского комплекса для хранения сельскохозяйственной продукции | ООО «Новая Земля» | 2025 | Строительство складского комплекса для хранения сельскохозяйственной продукции, сушильного и весового комплекса | 150,0 | 22 | Инвестиционный проект будет реализован на предприятии инвестора на собственной площадке |
| 2 | Строительство и установка зерносушильного комплекса | ИП Глава КФХ Кабанов Александр Егорович | 2025 | Строительство и установка сушильного комплекса | 15,0 | 4 | Инвестиционный проект реализуется в 2024-2025 году с общим объемом 25 млн.руб. на предприятии инвестора на собственной площадке |
| 3 | Строительство и установка зерносушильного комплекса | ИП Глава КФХ Филиппов Владимир Анатольевич | 2025 | Строительство и установка зерносушильного комплекса | 25 | 2 | Инвестиционный проект будет реализован на предприятии инвестора на собственной площадке |
| 4 | Строительство склада | ИП глава КФХ Глебов Сергей Александрович | 2025 | Строительство склада | 59 | 0 | Инвестиционный проект будет реализован на предприятии инвестора на собственной площадке |
| 5 | Строительство бескаркасного ангара | ИП глава КФХ Швецов Александр Николаевич | 2025 | Строительство бескаркасного ангара | 19 | 0 | Инвестиционный проект будет реализован на предприятии инвестора на собственной площадке |
| 6 | Строительство гаража для сельскохозяйственной техники | ИП глава КФХ Усков Александр Николаевич | 2025 | Строительство гаража для сельскохозяйственной техники | 1,3 | 0 | Инвестиционный проект будет реализован на предприятии инвестора на собственной площадке |
| 7 | Модернизация ООО "Романовское ХПП" | "Романовское ХПП" | 2024-2026 | Ремонт приемной ямы, ремонт подъездной дороги, строительство отгрузочной точки ж/д | 30,0 (в т.ч. 2025-20,0 2026-10,0) | 0 | Инвестиционный проект реализуется в 2024-2026 году с общим объемом 50 млн.руб. на предприятии инвестора на собственной площадке |
| 8 | Строительство ангара для сельскохозяйственной продукции | ИП Глава КФХ Цатиашвили Тристан Решитович | 2026 | Строительство арочного ангара для сельскохозяйственной продукции | 10,0 | 2 | Инвестиционный проект будет реализован на предприятии инвестора на собственной площадке |
| 9 | Приобретение сельскохозяйственной техники | ООО «Вершина» | 2026 | Приобретение сельскохозяйственной техники | 20,0 | 0 | Инвестиционный проект будет реализован на предприятии инвестора на собственной площадке |
| 10 | Строительство складских помещений (ангаров) | ООО «Агронетика» | 2026 | Строительство складских помещений (ангаров) | 20 | 0 | Инвестиционный проект будет реализован на предприятии инвестора на собственной площадке |
| 11 | Строительство складских помещений и установка сушилки | ИП глава КФХ Глебов Сергей Александрович | 2026 | Строительство складских помещений и установка сушилки | 30 | 0 | Инвестиционный проект будет реализован на предприятии инвестора на собственной площадке |

0

Перечень мероприятий для достижения целевых ориентиров, стимулирования инвестиционной активности

| № п/п/ | Наименование мероприятия | Срок | Ожидаемый результат | ФИО должностного лица, ответственного за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение заседания Совета по улучшению инвестиционного климата Романовского МР | Ежеквартально, по мере необходимости | Оказание содействия и межведомственного взаимодействия в реализации инвестиционных проектов. | Рябинина Н.П. |
| 2 | Анализ факторов, влияющих на развитие инвестиционной деятельности Романовского МР | Ежемесячно | Выявление проблемных вопросов | Рябинина Н.П. |
| 3 | Организация сопровождения реализации инвестиционного проекта с момента обращения инвестора | Постоянно, по мере обращения | Снижение рисков срыва (задержки сроков) реализации инвестиционных проектов. Выстраивание системы коммуникации с инвестором. | Старухина О.С. |
| 4 | Актуализация инвестиционного профиля Романовского МР | Ежемесячно | Наличие оперативной актуальной информации о муниципальном районе, инвестиционных возможностях и предложениях | Старухина О.С. |
| 5 | Актуализация Инвестиционного паспорта Романовского МР | Ежегодно до 01 марта | Наличие оперативной актуальной информации о муниципальном районе, инвестиционных возможностях и предложениях | Старухина О.С. |
| 6 | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о мерах государственной поддержки инвесторов, льготах и преференциях для инвесторов | Не реже 1 раза в месяц | Наличие оперативной актуальной информации в муниципальном районе, инвестиционных возможностях и предложениях | Бирюков С.Н. |
| 7 | Актуализация данных в Единую базу свободных инвестиционных площадок и инвестиционных проектов Саратовской области | Два раза в год до 01 июня, 01 декабря | Обеспечение свободного доступа потенциальных инвесторов и иных лиц к информации об инвестиционных проектах реализуемых и планируемых к реализации на территории области. Вовлечение свободных объектов в экономическую деятельность | Старухина О.С. |
| 8 | Формирование и актуализация перечня свободных инвестиционных площадок Романовского муниципального района, формирование новых площадок, уточнение параметров инфраструктуры | 1 раз в квартал | Обеспечение свободного доступа потенциальных инвесторов и иных лиц к информации об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории района Вовлечение свободных объектов в экономическую деятельность | Старухина О.С. |
| 9 | Создание и актуализация интерактивной карты свободных инвестиционных площадок Романовского МР | По мере внесений изменений, но не реже 2 раз в год | Повышение инвестиционной привлекательности района, представление конкурентных преимуществ | Старухина О.С. |
| 10 | Мониторинг хода реализации инвестиционных проектов на территории Романовского МР | Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным | Выявление проблем, оказание содействия в осуществление деятельности в рамках полномочий органов местного самоуправлении, поиск мер господдержки | Старухина О.С. |
| 11 | Мониторинг деятельности промышленных предприятий Романовского МР | Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным | Выявление проблем, оказание содействия в осуществление деятельности в рамках полномочий органов местного самоуправлении, поиск мер господдержки | Старухина О.С. |
| 12 | Мониторинг деятельности сельскохозяйственных предприятий Романовского МР | Ежеквартально, до 25числа месяца, следующего за отчетным | Выявление проблем, оказание содействия в осуществление деятельности в рамках полномочий органов местного самоуправлении, поиск мер господдержки | Булдыгин Д.В. |
| 13 | Посещение предприятий | Не реже одного раза в месяц | Выявление проблем, освещение деятельности предприятий, популяризация бизнеса | Рябинина Н.П., Булдыгин Д.В. |
| 14 | Организация и проведение встреч главы Романовского МР руководителями компаний Романовского МР | Ежемесячно, по отдельному графику | Оказание содействия в осуществление деятельности в рамках полномочий органов местного самоуправлении | Рябинина Н.П., Булдыгин Д.В.. |
| 15 | Организация и проведение встреч главы Романовского МР потенциальными и действующими инвесторами, посещение площадок | Ежемесячно, по отдельному графику | Оказание содействия в осуществление деятельности в рамках полномочий органов местного самоуправлении | Рябинина Н.П., Булдыгин Д.В.. |
| 16 | Инвентаризация муниципального имущества | Ежегодно | Вовлечение муниципального имущества в экономическую деятельность | Чумаченко Г.Б., Синдеева Н.Н. |
| 17 | Расширение перечня муниципального имущества в целях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях) субъектам малого предпринимательства | По мере внесений изменений, но не реже 2 раз в год | Предоставление имущественной поддержки (муниципального имущества на льготных условиях субъектам МСП) | Старухина О.С. |
| 18 | Отслеживание инвесторов, масштабирующих бизнес, подготовка и направление информации о конкурентных преимуществах Романовского МР | 1 раз в месяц | Привлечение новых внешних инвесторов | Старухина О.С. |
| 19 | Анализ региональных и федеральных нормативно-правовых актов внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты | По мере внесений изменений | Актуальность нормативно-правовой базы | Старухина О.С., Полиева Д.А. |
| 20 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации Романовского муниципального района Саратовской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности | По мере издания НПА | Выявление в нормативно-правовых актах избыточных обязанностей, запретов, ограничений для предпринимателей | Старухина О.С |
| 21 | Вовлечение собственников недвижимого имущества в инвестиционную деятельность | Ежемесячно | Увеличения количества инвестиционных площадок, вовлечение неиспользуемых площадок в экономическую деятельность | Старухина О.С. |
| 22 | Мониторинг выданных разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, мониторинг объектов | Ежемесячно | Выявление новых (скрытых) инвесторов | Старухина О.С. |
| 23 | Проведение работ по корректировке и утверждению Правил землепользования и застройки | По мере необходимости | Приведение параметров земельных участков к параметрам планируемых инвестиционных проектов | Сапрыкина Т.Ю. |
| 24 | Взаимодействие с Акционерным обществом «Корпорация развития Саратовской области», Бизнес инкубатором, Фондом микрокредитования | По мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Рябинина Н.П., Старухина О.С. |
| 25 | Взаимодействие с предприятиями для проведения мероприятий по подготовке кадров по целевому направлению | Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным | Решение проблемы с нехваткой кадров | Рябинина Н.П. Булдыгин Д.В., Дедова Л.А. |