АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2024 года № 596

р.п.Романовка

Об	 утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Романовского муниципального района

В соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 30 ноября 2021 г. N 1022-П "О системе управления государственными программами Саратовской области" (с изменениями и дополнениями), на основании Устава Романовского муниципального района Саратовской области, администрация Романовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о системе управления муниципальными программами Романовского муниципального района (далее - Положение) согласно приложению.

2. Установить, что реализация муниципальных программ Романовского муниципального района начиная с 2025 года осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Структурным подразделениям, являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ Романовского муниципального района в течение 2025 года:

обеспечить разработку муниципальных программ в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением;

обеспечить приведение муниципальных программ Романовского муниципального района в соответствие с Положением, утвержденным настоящим постановлением, в срок до 1 января 2026 года.

- Признать утратившими силу постановление администрации Романовского  муниципального района Саратовской области от 25.06.2014 года                   № 170 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации» с 1 января 2025 года.

5.Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Романовского муниципального района Саратовской области romanovka.sarmo.ru.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Рябинину Н.П.

Глава

муниципального района                                                 А.И. Щербаков

Приложение к постановлению

администрации Романовского

муниципального района

Саратовской области

от  24.10.2024  года № 596

# Положение

# о системе управления муниципальными программами Романовского муниципального района

- Общие положения

- Настоящее Положение устанавливает правила разработки, реализации, мониторинга и
оценки эффективности муниципальных программ.

- В настоящем Положении применяются следующие понятия:

муниципальная программа Романовского муниципального района (далее - муниципальная программа)- документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей муниципальной политики по соответствующим направлениям социально-экономического
развития района, в том числе направленных на достижение национальных целей развития
Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020
года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее

- национальные цели);

подпрограмма муниципальной программы - комплекс мероприятий (результатов),
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, выделенных
исходя из масштаба и сложности проблем, решаемых в муниципальной программе;

структурные элементы муниципальной программы - региональные проекты или
мероприятия региональных проектов (в отдельных случаях), ведомственные проекты (программы)
(далее - проекты (программы), в совокупности составляющие проектную часть муниципальной
программы, а также мероприятия (основные мероприятия) подпрограмм муниципальной
программы, составляющие комплекс процессных мероприятий (далее - процессная часть);

комплексы процессных мероприятий - совокупность мероприятий (основных
мероприятий) (далее - мероприятия) процессной части подпрограммы, отражающая
непосредственный итог действий, совершаемых для достижения показателей подпрограммы. мероприятие процессной части - совокупность взаимосвязанных действий, направленных
на достижение целей муниципальной программы;

цель - общественно значимый социально-экономический эффект от реализации
муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

контрольное событие - конкретное действие, отражающее непосредственный результат
реализации мероприятий, предусмотренных планом мониторинга муниципальной программы;

целевой показатель - количественно измеримый показатель, характеризующий достижение
целей муниципальной программы и отражающий конечные общественно значимые
социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы;

мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за ходом
реализации муниципальной программы, ориентированный на раннее предупреждение
возникновения проблем и отклонений хода ее реализации от запланированного;

ответственный исполнитель муниципальной программы – орган местного самоуправления
района, определенный в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы в
Перечне муниципальных программ муниципального района, утвержденном постановлением администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 26.12.2023 года  N 1209 (далее – перечень муниципальных программ);

соисполнитель муниципальной программы - исполнительный орган района,
являющийся ответственным за разработку, реализацию подпрограммы (подпрограмм)
муниципальной программы;

участники муниципальной программы - органы местного самоуправления района, организации (по согласованию), участвующие в реализации проектов (программ)
либо комплексов процессных мероприятий.

Понятия "проект", "программа", "региональный проект", "ведомственный проект
(программа)", "национальный проект" для целей настоящего Положения используются в значениях,
установленных в пункте 2 Положения об организации проектной деятельности в исполнительных
органах Саратовской области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области
от 22 февраля 2017 года N 75-П "Об организации проектной деятельности в исполнительных
органах Саратовской области" (далее - положение о проектной деятельности).

- Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из
следующих принципов:

а)	обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий
(результатов) муниципальных программ на достижение соответствующих показателей
национальных целей;

б)	обеспечение приоритетов социально-экономического развития района, установленных
документами стратегического планирования;

в)	включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в
соответствующих отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление
контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли,
налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

г)	обеспечение консолидации средств федерального (прогнозно), областного и местных
(прогнозно) бюджетов, государственных внебюджетных фондов (прогнозно) и иных безвозмездных
поступлений целевой направленности (прогнозно), а также внебюджетных источников (прогнозно),
направленных на реализацию муниципальной политики в соответствующих сферах и влияющих
на выполнение запланированных в муниципальных программах мероприятий (результатов);

д)	координация муниципальных программ района с муниципальными программами
области, и иными программами и (или) комплексными планами мероприятий, влияющими на достижение показателей и выполнение мероприятий (результатов) муниципальных программ;

е)	учет показателей для оценки эффективности деятельности должностных лиц
(руководителей исполнительных органов) субъектов Российской Федерации и
деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации и показателей
национальных целей;

ж)	выделение в структуре муниципальной программы:

проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с положением о
проектной деятельности;

процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

з)	закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного
элемента муниципальной программы.

- Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным
исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками
муниципальной программы (далее соответственно - ответственный исполнитель, соисполнитель,
участник).

- Формирование, представление, согласование и утверждение паспортов муниципальных
программ, а также комплексов процессных мероприятий, запросов на их изменение, планов и
отчетов об их реализации, иных документов и информации, разрабатываемых при реализации
муниципальных программ (за исключением региональных проектов и ведомственных проектов),
осуществляются в подсистеме управления муниципальными программами государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный
бюджет" (далее соответственно - подсистема управления государственными программами, система
"Электронный бюджет") по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей в
форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного
исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.

До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей подсистемы
управления муниципальными программами формирование, согласование (одобрение), изменение,
утверждение и представление указанных документов и информации осуществляются в форме
документов на бумажном носителе, подписанных лицами, уполномоченными в установленном
порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника)
муниципальной программы.

Руководители ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных
программ несут персональную ответственность за достоверность и своевременность представления
информации, размещаемой (формируемой) ими в подсистеме управления муниципальными
программами.

- Муниципальная программа утверждается нормативным правовым актом администрации муниципального района.

- Проекты муниципальных программ подлежат обязательному согласованию с
соисполнителями и участниками до представления их на согласование в установленном порядке в
отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района и финансовое управление администрации муниципального района.

Соисполнители и участники несут ответственность за разработку и согласование проекта
муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими структурных элементов.

- До согласования в установленном порядке проекта нормативного правового акта 
об утверждении муниципальной программы с соисполнителями и участниками проводится
общественное обсуждение проекта муниципальной программы.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы обеспечивается в форме
размещения на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт), а также на общедоступном информационном ресурсе государственной автоматизированной информационной системы "Управление" в разделе "Система стратегического планирования" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - общедоступный информационный ресурс) проекта муниципальной программы и уведомления об общественном обсуждении проекта муниципальной программы (далее - уведомление), содержащего следующую информацию:

а)	срок, в течение которого принимаются предложения и замечания к проекту
муниципальной программы, который не может составлять менее 10 календарных дней со дня
размещения уведомления на официальном сайте и общедоступном информационном ресурсе;

б)	сведения о разработчике проекта муниципальной программы (наименование
исполнительного органа, местонахождение и почтовый адрес);

в)	способ представления предложений и замечаний к проекту муниципальной программы,
контактный телефон и адрес электронной почты сотрудника исполнительного органа района,
ответственного за свод предложений и замечаний;

г)	требования к объему и содержанию предложений и замечаний (при наличии).

Ответственный исполнитель обязан рассмотреть все предложения и замечания,
поступившие в установленный срок, в связи с размещением проекта муниципальной программы и
уведомления в соответствии с законодательством.

В срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, определенного в подпункте
"а" части второй настоящего пункта, ответственный исполнитель на основании поступивших
предложений и замечаний при необходимости дорабатывает проект муниципальной программы и
готовит сводку предложений и замечаний с указанием информации о принятых предложениях и
замечаниях, а также об отклонении предложений и замечаний с обоснованием такого отклонения.

Свод предложений и замечаний подписывается руководителем исполнительного органа
области, являющегося ответственным исполнителем, и размещается на официальном сайте в срок
не позднее двух рабочих дней со дня ее подписания.

В срок не позднее двух рабочих дней со дня размещения уведомления на официальном сайте
и общедоступном информационном ресурсе ответственный исполнитель извещает о размещении на
официальном сайте и общедоступном информационном ресурсе уведомления в письменной форме
с указанием полного электронного адреса размещения следующих заинтересованных лиц:

а)	органов и организаций, действующих на территории района, целью деятельности
которых является реализация муниципальной программы;

б)	иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичному обсуждению, исходя из
содержания муниципальные программы.

Проект муниципальной программы в срок не позднее двух рабочих дней со дня завершения
процедур общественного обсуждения направляется ответственным исполнителем на согласование
соисполнителям и участникам.

Срок согласования проекта муниципальной программы для соисполнителей и участников
не должен превышать пяти рабочих дней со дня представления ответственным исполнителем
проекта муниципальной программы соответствующему соисполнителю и (или) участнику.

- Муниципальные программы разрабатываются на срок, необходимый для достижения
целей (конечного результата) муниципальной программы, но не более срока реализации Стратегии
социально-экономического развития Романовского муниципального района Саратовской области на долгосрочный период.

Срок реализации входящих в подпрограмму муниципальной программы проектов
(программ) и мероприятий не может превышать срок реализации муниципальной программы в
целом.

- Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного
финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы в части
обязательств района, подлежащих реализации начиная с очередного финансового года,
утверждаются постановлением администрации муниципального района до начала очередного финансового года.

Принятие администрацией нормативных правовых актов о внесении изменений в
муниципальные программы, предусматривающих обязательства района, подлежащие реализации
в текущем финансовом году, осуществляется до 1 января очередного финансового года.

- Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня
муниципальных программ, который утверждается постановлением администрации

- Проект перечня муниципальных программ формируется администрацией на основании предложений отделов разработчиков. Предложения о разработке муниципальной  программы, предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года или с одного из годов планового периода, представляются разработчиками в отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района не позднее 15 июня года, предшествующего очередному финансовому году.

- Перечень муниципальных программ содержит наименование муниципальной программ.

- Утвержденный администрацией перечень муниципальных программ
размещается на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

# II. Требования к структуре и целеполаганию муниципальных программ

- Цели муниципальной программы должны соответствовать критериям конкретности,
измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Цели муниципальной программы формулируются в виде целевых значений показателей,
отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной
программы, ее структурного элемента на момент окончания реализации муниципальной
программы, ее структурного элемента.

В число показателей муниципальной программ включаются:

показатели, характеризующие достижение национальных целей;

показатели, характеризующие достижение показателей федеральных проектов;

показатели приоритетов социально-экономического развития области, определяемые в
документах стратегического планирования;

показатели оценки эффективности деятельности высших исполнительных органов области
(рекомендуется) и др.

Целевые значения показателей должны удовлетворять одному из следующих условий:

а)	целевые значения показателей рассчитываются по утвержденным областными
органами исполнительной власти, курирующими соответствующее ведомство, методикам;

б)	целевые значения показателей определяются на основе данных федерального
статистического наблюдения;

в)	целевые значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным
ответственным исполнителем либо соисполнителем муниципальной программы.

Сведения о методиках расчета показателей указываются в соответствии с приложением N 1
к настоящему Положению.

При формировании целей муниципальной программы учитываются (прогнозно) объемы
соответствующих финансовых ресурсов, включая бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты муниципальной политики,
влияющие на достижение целей муниципальной программы.

Показатели муниципальной программы и ее структурных элементов должны отвечать
критериям точности, однозначности, измеримости (если возможно), сопоставимости,
достоверности, своевременности, регулярности (возможности проведения годовой оценки их
достижения до 20 февраля года, следующего за отчетным, по предусмотренным методикам расчета
показателей, в том числе социальных эффектов от реализации муниципальных программ).

- Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из
масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы вопросов.

Подпрограмма муниципальной программы может состоять из проектной и процессной
частей, при этом допускается формирование подпрограмм только из проектной или процессной
части.

В проектную часть подпрограммы муниципальной программы включаются проекты
(программы) и (или) отдельные мероприятия проектов (программ).

Процессная часть муниципальной программы содержит отдельные мероприятия, которые
объединены в комплекс процессных мероприятий.

Формирование и реализация проектов (программ) муниципальной программы
осуществляются в соответствии с положением о проектной деятельности.

Структурные элементы муниципальной программы должны формироваться исходя из
принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (по возможности), возможности
мониторинга, в том числе ежемесячного мониторинга (при необходимости).

- В составе процессной части муниципальной программы может быть сформирована
отдельная подпрограмма (мероприятие в составе подпрограммы), направленная на обеспечение
реализации муниципальной программы (далее соответственно обеспечивающая подпрограмма,
мероприятие).

Обеспечивающая подпрограмма может включать расходы областного бюджета и (или)
федерального бюджета и (или) местного бюджета на содержание органов местного самоуправления района и (или) казенных учреждений и (или) бюджетных учреждений,  участвующих в реализации муниципальной программы, а также расходы по предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий.

- Включаемые в муниципальную программу структурные элементы должны быть
направлены на достижение целей муниципальной программы и в совокупности обеспечивать их
достижение.

- Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в
очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами,
регулирующими порядок составления проекта бюджета и прогноза консолидированного бюджета, с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

- Муниципальная программа является системой следующих документов,
разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Положением:

а)	стратегические приоритеты муниципальной программы включающие:

оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития
района;

описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы;

б)	паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Положению;

в)	паспорт комплекса процессных мероприятий муниципальной программы по форме
согласно приложению N 2.1 к настоящему Положению;

г)	перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей
государственной политики и направленных на достижение целей и задач муниципальной
программы согласно приложению N 3 к настоящему Положению (в случае, если в муниципальной
программе предусматривается наличие инвестиционных проектов, по которым земельные участки
предоставляются в аренду без проведения торгов в соответствии с Законом Саратовской области "О
земле");

д)	перечень направлений прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок, выполняемых по договорам о проведении научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ согласно приложению N 4 к настоящему
Положению (в случае, если в муниципальной программе предусматривается наличие объектов
прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам
о проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ);

е)	перечень объектов капитального строительства (подлежащих строительству,
реконструкции), приобретаемых объектов недвижимости согласно приложению N 5 к настоящему
Положению (в случае, если в муниципальной программе предусматривается наличие объектов
капитального строительства, объектов недвижимости);

ж)	оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации
муниципальной программы (в случае использования налоговых, таможенных, тарифных,
кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения
цели и (или) результатов структурных элементов муниципальной программы с финансовой
оценкой мер муниципального регулирования в рамках текущего финансового года и планового
периода) согласно приложению N 6 к настоящему Положению (в случае, если в муниципальной программе предусматривается наличие мер муниципального регулирования);

з)	порядки предоставления и распределения субсидий из местного
бюджета (в случае, если муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий
на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей,
соответствующих муниципальной программе) (при наличии);

и)	аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах)
иных муниципальных программ, относящихся к сфере реализации этой муниципальной
программы (при необходимости);

к)	предельные объемы средств местного бюджета на исполнение долгосрочных
муниципальных контрактов в целях реализации муниципальной программы согласно
приложению N 13 к настоящему Положению (при наличии).

- Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем в
финансовое управление администрации муниципального района и в отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района на бумажном носителе и в электронном виде представляются следующие документы и материалы:

а)	пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия правового акта;

б)	сведения о методиках расчета показателей согласно приложению N 1 к настоящему
Положению;

в) обоснование объемов финансового обеспечения муниципальной программы в разрезе
источников.

Документы и материалы, указанные в настоящем пункте, не входят в состав
муниципальной программы.

- Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района оценивает проект муниципальной программы по следующим направлениям:

наличие целевых показателей муниципальной программы и соответствие их заявленным
целям, целям национальных проектов, а также приоритетам социально-экономического развития
района;

необходимость и достаточность набора проектов (программ), мероприятий для достижения
целей муниципальной программы.

- Финансовое управление администрации муниципального района рассматривает проект муниципальной программы в части объемов финансового обеспечения муниципальной программы.

- Срок согласования проектов муниципальных программ отдела экономики и финансового управления не должен превышать двадцати рабочих дней, для управляющего делами администрации муниципального района - 7 рабочих дней.

- Порядок внесения изменений в муниципальную программу

- Ответственный исполнитель самостоятельно или на основании предложений,
поступивших от соисполнителей, участников, вносит на согласование в установленном порядке
проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу
с учетом результатов хода ее реализации. Обеспечение согласования проекта нормативного
правового акта о внесении изменений в муниципальную программу осуществляет
ответственный исполнитель.

К проекту нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную
программу должны быть приложены материалы и обосновывающие документы, указанные в
подпунктах "а" - "г" пункта 21 настоящего Положения, в случае, если вносимые изменения
затрагивают данные материалы и обосновывающие документы. В случае увеличения объемов
финансового обеспечения муниципальной программы в пояснительной записке необходимо указать источники их финансового обеспечения.

При подготовке проекта нормативного правового акта о внесении изменений в
муниципальную программу необходимо учитывать взаимосвязь финансовой обеспеченности
структурных элементов муниципальной программы с перечнем целевых показателей,
характеризующих уровень достижения целей муниципальной программы и ее результативность.

- Проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную
программу до его представления на согласование в установленном порядке в отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района подлежит обязательному согласованию с соисполнителями и участниками из числа исполнительных органов вопросы деятельности которых затрагивает проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу.

Срок согласования проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в
муниципальные программы для участников не должен превышать одного рабочего дня.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

- Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет
средств областного бюджета, федерального и местных бюджетов, а также государственных
внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности (прогнозно) и
внебюджетных источников (прогнозно) (при наличии соответствующих источников
финансирования).

Объем финансового обеспечения муниципальной программы указывается в тысячах рублей
с точностью до первого знака после запятой.

- Объем средств бюджетов на реализацию муниципальной программы должен
соответствовать бюджетным ассигнованиям бюджета Романовского муниципального района, утвержденным решением о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, за
исключением случаев внесения изменений в сводную бюджетную роспись по расходам местного бюджета в установленном бюджетным законодательством порядке.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со
дня вступления его в силу.

В случае утверждения изменений объемов бюджетных ассигнований местного бюджета,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ,
финансовое управление администрации муниципального района не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу изменений в бюджет направляет в отдел экономики и инвестиционной политики информацию об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, в разрезе каждой муниципальной программы (подпрограммы) и главного распорядителя средств местного бюджета.

- Финансовое обеспечение проектов (программ), мероприятий осуществляется в пределах
средств, предусмотренных в бюджете на реализацию соответствующих направлений
муниципальной программы.

- Мониторинг реализации муниципальных программ

- Общая координация реализации муниципальной программы осуществляется
ответственным исполнителем.

- Ответственный исполнитель координирует работу соисполнителей, участников,
руководителей проектов (программ), входящих в состав муниципальной программы.

- Отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.

- Реализация муниципальной программы осуществляется с учетом требований
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

- В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации муниципальных программ в отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района представляется следующая отчетность:

ежемесячный отчет не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным:

о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению N 7 к
настоящему Положению;

об объемах финансового обеспечения объектов капитального строительства по форме
согласно приложению N 7.1 к настоящему Положению;

ежеквартальный отчет не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

о расходах на реализацию муниципальной программы в соответствии с планом
мониторинга по форме согласно приложению N 8 к настоящему Положению;

о выполнении структурных элементов и контрольных событий подпрограмм
муниципальной программы по форме согласно приложению N 9 к настоящему Положению;

о достижении значений показателей муниципальной программы по форме согласно
приложению N 10 к настоящему Положению;

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и об оценке ее эффективности
(далее - годовой отчет) (отдельно по каждой муниципальной программе) по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, по формам
согласно приложениям N 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему Положению.

Ежемесячный отчет представляется на бумажном носителе и в электронном виде в срок, установленный частью первой настоящего пункта, ответственным исполнителем, соисполнителем, участником (соисполнителем подпрограммы), являющимися главными распорядителями средств местного бюджета (далее - главные распорядители средств).

Ежеквартальный отчет представляется в финансовое управление администрации муниципального района на бумажном носителе и в электронном виде, а также размещается ответственным исполнителем на его официальном сайте в срок, установленный частью первой настоящего пункта. Информация о размещении ежеквартального отчета с указанием полного электронного адреса размещения представляется в финансовое управление администрации муниципального района в срок не более трех рабочих дней со дня размещения. Подготовка ежеквартального отчета осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями на основании информации, представленной участниками (соисполнителями подпрограммы).

- Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями, согласовывается с финансовым управлением администрации муниципального района и в установленные пунктом 36 настоящего Положения сроки представляется ответственным исполнителем в отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района на бумажном носителе и в электронном виде для занесения его в систему ГАС «Управление».

Участники и соисполнители представляют ответственному исполнителю информацию для
подготовки годового отчета.

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным. В случае завершения муниципальной программы в отчетном году по истечении срока ее реализации ответственным исполнителем готовится отчет по итогам реализации муниципальной программы (далее - итоговый отчет).

- Годовой (итоговый) отчет содержит:

а)	сведения о достижении целей и значений показателей муниципальной программы за
отчетный год (в случае завершения срока реализации муниципальной программы - за все годы
реализации муниципальной программы);

б)	сведения о расходах на реализацию муниципальной программы, произведенных в
отчетном году за счет соответствующих источников финансового обеспечения в соответствии с
планом мониторинга;

в)	сведения о выполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ),
мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы с указанием
конкретных результатов реализации подпрограмм муниципальной программы, достигнутых за
отчетный год;

г)	результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном
году;

д)	при необходимости - предложения о сокращении (увеличении) финансирования и (или)
корректировке, досрочном прекращении проектов (программ), мероприятий или подпрограмм
муниципальной программы в целом, а также о начале реализации новых проектов (программ),
мероприятий или подпрограмм муниципальной программы.

Ответственный исполнитель вправе включить в годовой (итоговый) отчет иную
информацию, характеризующую итоги реализации муниципальной программы за отчетный
период.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы в
годовой (итоговый) отчет включаются сведения о причинах отклонений (в том числе воздействия
факторов риска, оказывающих негативное влияние на реализацию муниципальной программы),
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

При завершении реализации муниципальной программы ответственный исполнитель
включает в итоговый отчет информацию, указанную в части первой настоящего пункта, а также
анализ достижения целей муниципальной программы.

- Структура итогового отчета соответствует требованиям к структуре годового отчета,
установленным пунктами 36, 37 настоящего Положения, с учетом того, что отчетным годом
является год окончания реализации муниципальной программы.

- Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы

- Оценка эффективности муниципальных программ (далее - оценка эффективности)
проводится ежегодно ответственным исполнителем соответствующей муниципальной программы
области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной
программы Саратовской области согласно приложению N 12 к настоящему Положению.

Оценка эффективности осуществляется на основании представленных ответственными
исполнителями годовых отчетов (итоговых отчетов), в том числе информации о достижении целей
муниципальной программы и целевых показателей подпрограмм муниципальной программы, о
реализации структурных элементов подпрограмм муниципальной программы, а также
информации о расходах на реализацию муниципальной программы.

- Результаты оценки эффективности реализации  муниципальной программы отражаются
в годовых отчетах, представляемых в отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района и финансовое управление администрации муниципального района.

- Отделом экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района до 30 апреля года, следующего за отчетным годом, на основании представленных ответственными исполнителями годовых (итоговых) отчетов подготавливается сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ и выносится на согласование проект правового акта об итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ района за отчетный год.

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 рабочих дней со дня официального опубликования правового акта. При уточнении фактических значений показателей оценки за отчетный год, ответственный исполнитель муниципальной программы письменно уведомляет финансовое управление администрации муниципального района о необходимости                                внесения изменения в Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, с приложением об
измененных показателях и пересчитанной при необходимости оценкой эффективности
муниципальных программ.

- По результатам оценки эффективности муниципальных программ Правительством
области в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть
принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного
финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы.

- Система управления муниципальной программой

- Ответственный исполнитель:

а)	организует разработку и обеспечивает реализацию муниципальной программы, ее
согласование с соисполнителями и участниками и внесение в установленном порядке на
согласование в отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района и финансовое управление администрации муниципального района;

б)	координирует деятельность соисполнителей и участников в рамках подготовки проекта
муниципальной программы, а также в части представления данных для проведения мониторинга
реализации муниципальной программы;

в)	осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы,
подготавливает предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с
настоящим Положением и несет ответственность за достижение целей муниципальной программы;

г)	направляет предложения об изменении структуры муниципальной программы и о
финансовом обеспечении ее реализации в очередном финансовом году и плановом периоде в
отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района и финансовое управление администрации муниципального района;

д)	представляет по запросу отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района и финансового управления администрации муниципального района области сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы;

е)	проводит оценку эффективности муниципальной программы;

ж)	запрашивает у соисполнителей и участников информацию, необходимую для проведения
оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового (итогового) отчета;

з)	подготавливает годовой (итоговый) отчет и представляет его в отдел экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района и финансовое управление администрации муниципального района;

и)	выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

- Соисполнители:

а)	обеспечивают согласование проекта муниципальной программы с участниками
муниципальной программы в части реализации структурных элементов, контрольных событий, в
которых предполагается их участие;

б)	обеспечивают реализацию включенных в муниципальную программу структурных
элементов;

в)	запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую
для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового
(итогового) отчета;

г)	представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую
информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики и инвестиционной политики администрации муниципального района и финансового управления администрации муниципального района;

д)	представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения
оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового (итогового) отчета;

е)	выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

- Участники:

а)	обеспечивают реализацию структурных элементов подпрограммы муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

б)	представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию,
необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее
эффективности и подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Положением;

в)	несут ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, в
отношении которых он является исполнителем;

г)	выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

46. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники несут ответственность за
реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их
мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной
программы и ее структурных элементов.

Приложение N 1
к Положению о системе управления
муниципальными программами

Романовского муниципального района

Сведения о методиках расчета показателей

| Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность 1 | Разрез наблюдения 2 | Формула расчета показателя3 | Базовые показатели для 4 расчета показателя | Метод сбора информации / пункт Федерального плана статистических работ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатель 1 |  |  |  |  | Базовый показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 |  |

- Указывается периодичность (годовая, квартальная, месячная).

- Указывается разрез наблюдения (территориальный, ведомственный, по видам экономической деятельности
(ОКВЭД 2).

- Указывается формула расчета показателя на основе применения базовых показателей.

- Указываются базовые показатели для расчета показателя, применяемые в формуле.

- Указывается метод сбора информации (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование,
бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, административная информация и т.п.).
Пункт Федерального плана статистических работ указывается, если базовый показатель формируется на основе работ,
включенных в Федеральный план статистических работ.

Приложение N 2

к Положению о системе управления
                                                                                                                   муниципальными программами Романовского

муниципального района

Паспорт
муниципальной программы

I. Основные положения о муниципальной программе

| Цели муниципальной программы и их значения по годам реализации |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма 1 ...; подпрограмма 2 ... |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. рублей) * |  |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | наименование национальной цели / целевой показатель национальной цели |

Примечание:

* Указываются объемы финансового обеспечения областного бюджета, а
также прогнозная оценка объемов средств федерального бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений
целевой направленности, местных бюджетов и внебюджетных источников,
направляемых на достижение цели муниципальной программы (в тысячах
рублей с точностью до одного знака после запятой). Общий объем
финансового обеспечения указывается по годам реализации муниципальной
программы в целом, с разбивкой по годам реализации и по источникам.

II. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование цели/показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя * | Документ, в соответствии с которым предусмотрено включение данного показателя ** | Связь с показателями национальных целей муниципальной программы (маркировка) *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | N | N + 1 | ... | ... | ... | N + n |  |  |  |
| Муниципальная программа " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* Указывается наименование исполнительного органа

ответственного за достижение показателя.

** Отражаются документы и (или) решения Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Саратовской
области (включая протоколы заседания Президиума Совета при Губернаторе
Саратовской области по стратегическому развитию и региональным проектам)

и иные документы, в соответствии с которыми предусмотрено
показателя (при наличии).

включение

достижение
цели - НЦ,
ГПРФ

*** В случае, если цель/показатель направлены на цель
национального проекта - указывается НП, национальной
показателей государственных программ Российской Федерации -
наличии).

III. Структура муниципальной программы

| N п/п | Номер и наименование задачи, структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента | Сроки реализации | Ожидаемый непосредственный _ * результат |  | Связь с показателями *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | краткое описание | . _ . . ** значение |  |
| Подпрограмма 1 " " |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ведомственный проект 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| n | Комплекс процессных мероприятий подпрограммы 1 |  | х | х | х | х |

Примечание:

* Ожидаемый непосредственный результат должен содержать количественные параметры. В случае невозможности указать количественные параметры указываются качественные.

** Указывается для количественных значений ожидаемых результатов.

*** Указывается номер пункта таблицы "Показатели муниципальной программы».  В случае наличия в муниципальной программе статистического
показателя, значение по которому представляется Федеральной службой государственной статистики после 20 февраля года, следующего за отчетным,
к структурному элементу помимо статистического показателя необходимо привязать расчетный показатель в целях обеспечения возможности проведения
годовой оценки в установленные сроки.

IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

N п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента

Ответственный за реализацию структурного элемента (далее - исполнитель)

| Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | ... | N + n |

- Муниципальная программа Романовского района всего областной бюджет федеральный бюджет (прогнозно) государственные
внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) местные бюджеты (прогнозно) внебюджетные
источники (прогнозно) в том числе проектная часть:

| всего |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
| в том числе процессная часть*: |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
| исполнитель 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные |  |  |  |  |

Безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) местные бюджеты (прогнозно) внебюджетные источники (прогнозно)

- Подпрограмма 1 всего областной бюджет

федеральный бюджет (прогнозно)

государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

местные бюджеты (прогнозно) внебюджетные источники (прогнозно)

в том числе проектная часть:

| всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |

(прогнозно) государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно)

местные бюджеты (прогнозно) внебюджетные источники (прогнозно) в том числе процессная часть*:

| всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |

в том числе по исполнителям:

исполнитель 1

| всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
| внебюджетные источники(прогнозно) |  |  |  |  |

3.Проект (программа) 1.1 Проектная часть

| всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |  |
| местные бюджеты (прогнозно) внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |

| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Указывается в соответствии с паспортом комплекса процессных мероприятий. |  |  |  |  |  |

Приложение N 2.1
к Положению о системе управления
муниципальными программами Романовского муниципального района

Паспорт
комплекса процессных мероприятий
муниципальной программы

I. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |

II. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | N | N + 1 | ... | ... | ... | ... | ... | N + n |
| Подпрограмма 1 " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Перечень структурных элементов комплекса процессных мероприятий

| N п/ п | Наименование подпрограммы, структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента | Сроки реализации | Ожидаемый непосредственный _ * результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | краткое описание | . _ . . ** значение |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| N | Мероприятие N |  |  |  |  |

Примечание:

* Ожидаемый непосредственный результат	должен содержать

количественные параметры. В случае невозможности указать количественные
параметры указываются качественные.

** Указывается для количественных значений ожидаемых результатов.

IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

N п/п

1.

| Наименование муниципальная программа программы, подпрограммы, структурного элемента комплекса процессных мероприятий | Ответственный за реализацию структурного элемента | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N | ... | N + n |
| Муниципальная программа Романовского района "" |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |
|  |  | (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |

|  | Подпрограмма 1 "" :3 |  | всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 3. 22.12.202 | Мероприятие 1.1 "" :3 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |

Приложение N 3
к Положению о системе управления
муниципальными программами Романовского муниципального района

Перечень

инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение приоритетов
и целей государственной политики и направленных на достижение
целей и задач муниципальной программы

(наименование муниципальной программы)

| Наименование инвестиционного проекта | Наименование инвестора | Сметная стоимость объекта (тыс. рублей) | Мощность объекта | Объем инвестиций (тыс. рублей) * | Планируемый год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 " " |  |  |  |  |  |
| Проект (программа), мероприятие |  |  |  |  |  |
| Инвестиционный проект 1 Всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

Примечание:

* В случае, если по инвестиционному проекту за прошедший (отчетный)
год фактические расходы отличаются от запланированных, то в отчетном году
в графах по годам в скобках дополнительно к плановым назначениям
указываются фактически произведенные расходы (факт - ... тыс. рублей)".

Приложение N 4
к Положению о системе управления
муниципальными программами Романовского муниципального района

Перечень

направлений прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок, выполняемых по договорам о проведении
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ в рамках муниципальной программы

(наименование муниципальной  программы)

| Наименование подпрограммы, структурного элемента, направления исследования | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 год | 20 год | ... | 20 год |
| Муниципальная программа "" |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "" |  |  |  |  |  |
| Проект (программа) 1 "" |  |  |  |  |  |
| Мероприятие "" |  |  |  |  |  |
| Наименование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "" |  |  |  |  |  |
| Проект (программа) 1 "" |  |  |  |  |  |
| Наименование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

Приложение N 5
к Положению о системе управления
муниципальными программами Романовского муниципального района

Перечень

объектов капитального строительства (подлежащих строительству,
реконструкции), приобретаемых объектов недвижимости в рамках
муниципальной программы Романовского муниципального района Саратовской области

(наименование муниципальной программы)

| Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимости | Сметная стоимость объекта (тыс. рублей) | Мощность объекта | Финансовое обеспечение (тыс. рублей) * |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | федераль- ный бюджет (прогнозно) | местные бюджеты (прогнозно ) | внебюджет- ные источники (прогнозно) | государствен- ные внебюджет- ные фонды и иные безвозмезд- ные поступления целевых средств (прогнозно) |  |
| Подпрограмма 1 " " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект (программа) " " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство , в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение , в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция , в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие |  | " " |  |  |  |  |  |  |
| Строительство , в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение , в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция , в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* В случае, если по объекту капитального строительства (реконструкции) и (или) объекту недвижимости за прошедший (отчетный) год фактические расходы отличаются от запланированных, то в отчетном году в графах по годам в скобках дополнительно к плановым назначениям
указываются фактически произведенные расходы (факт - ... тыс. рублей).

Приложение N 6

к Положению о системе управления
муниципальными программами Романовского муниципального района

Оценка
применения мер муниципального регулирования
в сфере реализации муниципальной программы Романовского муниципального района Саратовской области

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Краткое обоснование меры государственного регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка мер государственного регулирования (тыс. рублей) 123 |  |  |  | Связь с целевыми показателями муниципальной программы, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год | второй год | третий год | ... |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование меры государственного регулирования 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование структурного элемента |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование меры государственного регулирования |  |  |  |  |  |  |  |

Налоговые расходы, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.

В качестве показателя применения меры могут применяться:

объем выпадающих (дополнительных) доходов областного бюджета (консолидированного бюджета, местных бюджетов);

увеличение (уменьшение) обязательств областного бюджета (консолидированного бюджета, местных бюджетов) и иные.

В случае предоставления налоговых льгот финансовая оценка указывается на основании сведений по налогоплательщикам за год, предшествующий текущему

финансовому году.

4 Налоговая льгота, предоставление гарантий, освобождение от уплаты налогов и т.п.

Приложение N 7
к Положению о системе управления
муниципальными программами Романовского муниципального района

Отчет

о ходе реализации муниципальной  программы "__________________________________	"

(наименование муниципальной программы)

(главный распорядитель средств)

на 1    (месяц)    20__ года

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурных элементов | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено в решении о бюджете на текущий год * | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) | Исполнение (процентов) |  | Результаты исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение ) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение ) / гр. 5) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направлен-ности в том числе на софин-ансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе проектная часть: всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности в том числе на софинансирование расходных обязательств области в том числе процессная часть: всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе проектная часть: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | в том числе процессная часть: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проект (программа) 1.1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемыеиз федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |

| n | Мероприятие 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |

В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, указываются бюджетные

ассигнования, предусмотренные в сводной бюджетной росписи.

Приложение N 7.1
к Положению о системе управления
муниципальными программами Романовского муниципального района

Сведения

об объемах финансового обеспечения объектов капитального строительства в рамках реализации

муниципальной программы 
"	"

(наименование муниципальной программы)    на 1 месяц 20__ года

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Источники финансового обеспечения | Утверждено в решение о бюджете на текущий год * | Исполнено |  | Процент исполнения |  | Примечание (информация о ходе строительства объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кассовое исполнение ** | объем выполненных работ | кассовое исполнение (гр. 5 / гр.4) | фактическое исполнение *** (гр. 6 / гр.4) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа программа " " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 " " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие " " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "" | всего |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование объекта) | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |

* В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, необходимо указать бюджетные
ассигнования, предусмотренные в сводной бюджетной росписи.

** Под кассовым исполнением понимаются расходы главного распорядителя бюджетных средств.

*** Под фактическим исполнением понимается объем выполненных работ, подтвержденный соответствующими документами.

Приложение N 8
к Положению о системе управления
муниципальными программами Романовского муниципального района

Сведения
о расходах на реализацию муниципальной программы в соответствии с планом мониторинга
и 
	 г
(наименование муниципальной программы)
произведенных за  год (квартал) за счет  соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурных элементов, контрольных событий подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы подпрограммы) (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено в решение о бюджете на соответствую- ** щий год | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Исполнено |  | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | кассовое исполне- *** ние | фактичес- кое исполнение **** | фактичес- кое исполнение (гр. 8 / гр. 4) | кассовое исполнение (гр. 7 / гр. 5) | кассовое исполне- ние (гр. 7 / гр. 6) |
| 1. | муниципальная |  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | программа |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе н софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
| в том числе проектная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
| в том числе процессная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
| * в том числе по исполнителям : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель 1 |  |  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Подпрограмма 1

|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | Внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
| в том числе проектная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | Внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
| в том числе процессная часть всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | Внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |

|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | исполнитель 1 | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проект (программа) 1.1 "" |  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | Внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнитель 1 | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |

| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Мероприятие 1.1 "" |  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | исполнитель 1 | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
| 6. | Контрольное |  | всего |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  | событие 1.1.1 "" |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе софинансируемые из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе на софинансирование расходных обязательств области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местные бюджеты |  | x | x | x |  |  | x | x |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | x | x | x |  |  | x | x |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* В случае наличия двух и более исполнителей.

** В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, необходимо указать бюджетные
ассигнования, предусмотренные в сводной бюджетной росписи.

*** Под кассовым исполнением понимаются расходы главного распорядителя бюджетных средств.

**** Под фактическим исполнением понимаются действительные затраты главного распорядителя бюджетных средств, подведомственных учреждений (в случае, если
средства перечисляются подведомственным учреждениям) и иных получателей бюджетных средств, оформленные соответствующими документами.

Приложение N 9
к Положению о системе управления
муниципальными программами Романовского муниципального района

Сведения
о выполнении структурных элементов и контрольных событий
подпрограмм муниципальной программы 
"	"

(наименование муниципальной программы)

за  год (квартал)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурных элементов и контрольных событий подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сведения о выполнении (невыполнении) структурных элементов, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых непосредственных результатов) * |  |  |  | Примечание (причины недостижения ожидаемых результатов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ожидаемый результат | плановое значение | фактическое значение | степень выполнения, процентов ** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 " " |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |
| Проект (программа) 1.1 "" |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 "" |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Данные по проектной части указываются в соответствии с таблицей "Структура муниципальной программы" паспорта муниципальной программы, данные по
процессной части указываются в соответствии с таблицей "Перечень структурных элементов комплекса процессных мероприятий" паспорта комплекса процессных
мероприятий.

** В случае, если исполнение структурного элемента, контрольных событий подпрограммы невозможно измерить числовыми значениями и при этом данные
структурные элементы подпрограммы выполнены, степень исполнения считается равной 1, в противном случае степень исполнения считается равной 0.

Приложение N 10
к Положению о системе управления
муниципальными программами Романовского муниципального района

Сведения
о достижении целей и значений показателей
муниципальной программы Романовского муниципального района Саратовской области
"	"

(наименование муниципальной программы)
за период  20 года

| N п/п | Цель, показатель (наименование) | Единица измерения | Цели и значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий * отчетному | установленные на год | фактически достигнутые за отчетный период года | степень выполнения, процентов |  |
| Цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели проектной части |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели процессной части |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному году.

Приложение N 11
к Положению о системе управления
муниципальными программами Романовского муниципального района

Оценка

эффективности мер муниципального регулирования муниципальной программы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Оценка результата * | Обоснование необходимости (эффективности) | Связь с целевыми показателями муниципальной программы, подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** I. Меры государственного регулирования, предоставленные в отчетном году |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие/проект (программа) 1.1 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие/проект (программа) 1.1 |  |  |  |  |  |
| II. Меры государственного регулирования, планируемые к предоставлению в плановом периоде |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие/проект (программа) 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  |
| Примечание: * По налоговым расходам приводятся результаты проведенной в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 15 ноября 2019 года N 789-П "Об утверждении Положения о порядке осуществления оценки налоговых расходов Саратовской области" оценки налоговых расходов за год, предшествующий отчетному периоду. ** Для налоговых расходов отчетный период - год, предшествующий отчетному периоду. |  |  |  |  |  |

.

Приложение N 12
к Положению о системе управления
муниципальными программами Романовского муниципального района

# Положение
об оценке эффективности реализации муниципальной программы

- Общие положения

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы Романовского муниципального района Саратовской области (далее - муниципальная программа) проводится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целей муниципальной программы;

оценка степени достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной программы;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы
и подпрограмм;

оценка степени выполнения структурных элементов подпрограмм муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два
этапа.

- На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм
муниципальной программы, на втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации
муниципальной программы в целом.

- В случае, если в составе муниципальной программы содержится подпрограмма
(подпрограммы), реализация которой в отчетном году осуществляется исключительно в рамках
финансирования текущей деятельности исполнительных органов и не предусматривает
дополнительного финансового обеспечения, оценка эффективности реализации такой
подпрограммы производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной программы;

оценка степени выполнения структурных элементов подпрограмм муниципальной
программы.

# II. Оценка эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы

5. Оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы муниципальной программы (СДцпп/пt) определяется по следующей формуле:

СДцпsпч п/п - степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями муниципальной программы), предусмотренных таблицей «Показатели муниципальной программы» паспорта муниц программы;

СДцпzпроцч п/п - степень достижения плановых значений целевых показателей (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями муниципальной программы), предусмотренных таблицей «Показатели комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий;

А - количество показателей подпрограммы муниципальной программы, предусмотренных таблицей «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы;

В - количество показателей подпрограммы, предусмотренных таблицей «Показатели комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий;

k1 - коэффициент значимости для целевых показателей, предусмотренных таблицей «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы (k1 = 0,6);

k2 - коэффициент значимости для целевых показателей, предусмотренных таблицей «Показатели комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий (k2 = 0,4).

Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы муниципальной программы (СДцп) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Цфп/п - значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями муниципальной программы);

Цпп/п - плановое значение целевого показателя (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями муниципальной программы).

6. В случае если в рамках подпрограммы предусмотрена реализация только паспорта муниципальной программы (комплексной программы), степень достижения целевых показателей подпрограммы муниципальной программы (СДцпп/п1) рассчитывается по следующей формуле:

СДцпsпч п/п - степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями муниципальной программы), предусмотренных таблицей «Показатели муниципльной программы» паспорта муниципальной программы;

W - количество показателей подпрограммы муниципальной программы, предусмотренных таблицей «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы.

В случае если в рамках подпрограммы предусмотрена реализация только паспорта комплекса процессных мероприятий, степень достижения целевых показателей подпрограммы муниципальной программы (СДцпп/п2) рассчитывается по следующей формуле:

СДцпz процч п/п - степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы (за исключением показателей, наименование которых полностью совпадает с целями муниципальной программы), предусмотренных таблицей «Показатели комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий;

J - количество показателей подпрограммы, предусмотренных таблицей «Показатели комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий.

7. При расчете оценки степени достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной программы учитываются следующие условия:

а) если исполнительным органом, ответственным за достижение целевого показателя, не представлено фактическое значение показателя, степень достижения планового значения соответствующего показателя в отчетном году считается равной 0;

б) если исполнительным органом, ответственным за достижение целевого показателя, представлено прогнозное (предварительное) значение показателя, то общая оценка достижения планового значения соответствующего показателя в отчетном году не может превышать 0,7, за исключением случаев, когда целевые показатели определяются на основе Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р, или рассчитываются по методикам, утвержденным (рекомендованным) федеральными органами исполнительной власти. В указанном случае соответствующие целевые показатели (цели) не учитываются при расчете общей оценки достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы (степени достижения целей) муниципальной программы;

в) степень достижения значения целевого показателя подпрограммы муниципальной программы не может превышать 1.

Значение СДцпп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

подпрограммы муниципальной программы

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается для каждой подпрограммы муниципальной программы как отношение произведенных в отчетном году фактических расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

В случаях если ССузп/п > 1, а причиной этого явился источник внебюджетного и/или муниципального финансирования, то степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы оценивается по следующим формулам, исключающим фактический расчет соответствия запланированному уровню внебюджетных и/или муниципальных затрат, приняв их (каждый) за 1:

для расчета в случае если уровень внебюджетных или муниципальных фактических затрат > 1:

для расчета в случае если уровень внебюджетных и муниципальных затрат > 1:

ССузп/п - степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы муниципальной программы;

Рф - фактические расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения;

Рп - плановые расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения подпрограммы;

n - количество источников финансового обеспечения подпрограммы муниципальной программы.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы муниципальной программы в отчетном году за счет средств областного бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные решением о бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года), за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и иные безвозмездные поступления целевой направленности.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы муниципальной программы в отчетном году за счет средств федерального бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные решением о бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года), и (или) о федеральном бюджете на соответствующий год и (или) иными правовыми актами Российской Федерации.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы муниципальной программы в отчетном году за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные решением о бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года) за счет указанных источников.

В качестве плановых расходов на реализацию подпрограммы муниципальной программы в отчетном году за счет средств иных источников учитываются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в редакции муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Значение ССузп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

Оценка степени выполнения структурных элементов подпрограмм

муниципальной программы

9. Степень выполнения структурных элементов подпрограммы муниципальной программы (Свсэп/п) за отчетный период, рассчитывается по следующей формуле:

Свсэп/п = (СВП + СВпр)/2, где:

СВП - степень выполнения структурных элементов проектной части подпрограммы, предусмотренных таблицей «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы;

СВпр - степень выполнения структурных элементов процессной части подпрограммы, предусмотренных таблицей «Перечень структурных элементов комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий;

СВП =

i=1

z



z

СВpri шш

, где:

СВрri - cтепень выполнения i-го проекта, рассчитывается по следующей формуле:

СВрri =

i=1

m



m

СВрi

, где:

m – количество результатов i-проекта подпрограммы;

CВрi – степень выполнения i –го результата структурного элемента:

для результатов структурных элементов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, рассчитывается по следующей формуле:

j

j

Рп   п/п

Рф     п/п

СВрj =

для результатов структурных элементов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

j

j

Рф   п/п

Рп     п/п

СВрj=                         ,где:

Рфjп/п - значение j-го  результата подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Рпjп/п - плановое значение j-го результата проекта;

z – количество структурных элементов проектной части подпрограммы.

СВпр =

i=1

к



к

СВмi

, где:

СВмi - cтепень выполнения i-го мероприятия, рассчитывается по следующей формуле:

СВмi =

i=1

n



n

СВрмi

n – количество результатов i-мероприятия подпрограммы;

СВрмi – степень выполнения i-го результата структурного элемента:

для результатов структурных элементов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, рассчитывается по следующей формуле:

j

j

Рп   п/п

Рф     п/п

СВрмj =

для результатов структурных элементов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, рассчитывается по следующей формуле:

j

j

Рф   п/п

Рп     п/п

СВрмj =

Рфjп/п - значение j-го  результата структурного элемента подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Рпjп/п - плановое значение j-го результата структурного элемента подпрограммы;

к – количество структурных элементов процессной части подпрограммы.

При этом если структурный элемент невозможно измерить количественными значениями и в паспорте муниципальной программе (паспорте комплекса процессных мероприятий) указаны качественные показатели результативности:

степень выполнения структурного элемента подпрограммы считается равной 1, если достигнут запланированный результат (например, нормативный правовой акт утвержден);

структурный элемент подпрограммы считается невыполненным (равным 0), если запланированный результат достичь не удалось (например, нормативный правовой акт не утвержден);

если структурные элементы проектной части не были исполнены в отчетном периоде и при этом аналогичны мероприятию проекта (программы), исключенного из паспорта проекта (программы) (в отчетных материалах представлены соответствующие обоснования), то такие мероприятия проекта (программы) не учитываются в оценке реализации структурных элементов подпрограммы муниципальной программы.

10. Интегральная оценка эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы (ОЭп/п) рассчитывается по следующей формуле:

ОЭп/п = 0,5 x СДцпп/п + 0,3 x ССузп/п + 0,2 x Свсэп/п, где:

СДцпп/п - степень достижения целевых показателей подпрограммы муниципальной программы;

ССузп/п - степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы муниципальной программы;

Свсэп/п - степень выполнения структурных элементов подпрограммы муниципальной программы.

11. В случае если реализация подпрограммы муниципальной программы в отчетном году не предусматривает финансового обеспечения и осуществляется в рамках текущей деятельности, оценка эффективности реализации подпрограммы (Оэп/п) рассчитывается по следующей формуле:

Оэп/п = 0,5 x СДцпп/п + 0,5 x Свсэп/п, где:

СДцпп/п - степень достижения целевых показателей подпрограммы муниципальной программы;

Свсэп/п - степень выполнения структурных элементов подпрограммы муниципальной программы.

12. В случае если в рамках подпрограммы муниципальной программы предусмотрена реализация только проектной (процессной) части, оценка эффективности реализации подпрограммы (Оэп/п) рассчитывается по следующей формуле:

Оэп/п = 0,5 x СДцпп/п1 (СДцпп/п2) + 0,3 x ССузп/п +

+ 0,2 x Свсэп/п, где:

СДцпп/п1 (СДцпп/п2) - степень достижения целевых показателей проектной части (процессной части) подпрограммы муниципальной программы;

ССузп/п - степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы муниципальной программы;

Свсэп/п - степень выполнения структурных элементов подпрограммы муниципальной программы.

13. В зависимости от значения Оэп/п эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы может быть следующая:

высокая - в случае если расчетное значение Оэп/п составляет не менее 0,95;

средняя - в случае если расчетное значение Оэп/п составляет не менее 0,80;

удовлетворительная - в случае если расчетное значение Оэп/п составляет не менее 0,65;

неудовлетворительная - в остальных случаях.

Значение Оэп/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени достижения целей муниципальной программы

14. Оценка степени достижения целей муниципальной программы (СДцг/п) определяется по следующей формуле:

СДцqг/п - степень достижения планового значения q-й цели программы в отчетном году;

n - количество целей муниципальной программы.

15. Степень достижения планового значения q-й цели программы (СДцqг/п) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДцqг/п = Цфг/п / Цпг/п;

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДцqг/п = Цпг/п / Цфг/п, где:

Цфг/п - значение целевого показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Цпг/п - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели муниципальной программы.

Значение СДцг/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

16. При расчете оценки степени достижения целей муниципальной программы учитываются следующие условия:

а) если исполнительным органом области, ответственным за достижение цели муниципальной программы, не представлено фактическое значение показателя либо представлено прогнозное (предварительное) значение показателя, то общая оценка достижения планового значения соответствующего показателя в отчетном году считается равной 0, за исключением случаев, когда целевые показатели определяются на основе Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р. В указанном случае соответствующие целевые показатели (цели) не учитываются при оценке достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы (степени достижения целей) муниципальной программы;

б) степень достижения значения цели муниципальной программы не может превышать 1.

Степень достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной программы

17. Степень достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной программы СДцпгп рассчитывается по следующей формуле:

N

t=1

СДцпп/пt

СДцпгп=                        ,где:

N



СДцпп/пt - степень достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной программы;

N - количество подпрограмм муниципальной программы.

Значение СДцпгп принимается с округлением до второго знака после запятой.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы

18. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы оценивается как отношение произведенных в отчетном году фактических расходов на реализацию муниципальной программы в целом к их плановым значениям по следующей формуле:

В случаях если ССузг/п > 1, а причиной этого явился источник внебюджетного и/или муниципального финансирования, то степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы муниципальной программы оценивается по следующим формулам, исключающим фактический расчет соответствия запланированному уровню внебюджетных и/или муниципальных затрат, приняв их (каждый) за 1:

для расчета в случае, если уровень внебюджетных или муниципальных фактических затрат > 1:

для расчета в случае, если уровень внебюджетных и муниципальных затрат > 1:

ССузг/п - степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы;

Рф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году за счет соответствующего источника финансового обеспечения;

n - количество источников финансового обеспечения муниципальной программы.

В качестве плановых расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году за счет средств областного бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные Решением о бюджете  на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года), за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и иные безвозмездные поступления целевой направленности.

В качестве плановых расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году за счет средств федерального бюджета учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные решением о бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года) и (или) о федеральном бюджете на соответствующий год и (или) иными правовыми актами Российской Федерации.

В качестве плановых расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году за счет средств государственных внебюджетных фондов и иных безвозмездных поступлений целевой направленности учитываются бюджетные ассигнования на соответствующие цели, предусмотренные решением о бюджете на соответствующий год (с учетом вносимых изменений в сводную бюджетную роспись по состоянию на 31 декабря отчетного года), за счет указанных источников.

В качестве плановых расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году за счет средств иных источников учитываются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию муниципальной программы в редакции муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Значение ССузг/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

Оценка степени выполнения структурных элементов муниципальной программы

19. Степень выполнения структурных элементов муниципальной программы (Свсэг/п), рассчитывается по следующей формуле:

Свсэп/пt - степень выполнения структурных элементов t-й подпрограммы муниципальной программы;

N - количество подпрограмм муниципальной программы.

Значение Свсэг/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

Эффективность реализации муниципальной программы

20. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ОЭг/п) рассчитывается по следующей формуле:

ОЭг/п = 0,3 x СДцг/п + 0,3 x СДцпп/п + 0,2 x ССузг/п +

+ 0,2 x Свсэг/п, где:

СДцг/п - степень достижения целей муниципальной программы;

СДцпп/п - степень достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной программы;

ССузг/п - степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы;

Свсэг/п - степень выполнения структурных элементов муниципальной программы.

Значение ОЭг/п принимается с округлением до второго знака после запятой.

21. В зависимости от значения ОЭг/п эффективность реализации гмуниципальной программы может быть следующая:

высокая - в случае если расчетное значение ОЭг/п составляет не менее 0,95;

средняя - в случае если расчетное значение ОЭг/п составляет не менее 0,80;

удовлетворительная - в случае если расчетное значение ОЭг/п составляет не менее 0,65;

неудовлетворительная - в остальных случаях.».

Приложение N 13
к Положению о системе управления
муниципальными программами Романовского

муниципального района

Предельные объемы
бюджета на исполнение долгосрочных
муниципальных контрактов в целях реализации
муниципальной программы Романовского муниципального района Саратовской области

"	"

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, объекта закупки | Муниципальный . _ _. заказчик | Код по ОКПД ** | КБК | Предельный срок осуществления закупки | Результаты выполнения работ (оказания услуг) *** , предмет встречного обязательства и предельный срок его . _ _ **** исполнения | Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N | N + 1 | ... | N + n | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа, всего | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент N | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Объект закупки N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

»»»

В случае, если предметом долгосрочного муниципального контракта является выполнение работ, оказание услуг.

В случае, если предметом долгосрочного муниципального контракта является поставка товаров.

Указывается наименование муниципального заказчика, уполномоченного на заключение муниципального контракта.

Код по ОКПД указывается с детализацией не менее чем до кода класса продукции (работ, услуг).