АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДГОРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2016г	№77	с.Подгорное

О подготовке проекта о внесении

изменений в Правила землепользования

и застройки Подгорненского  муниципального

образования Романовского муниципального

района Саратовской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Уставом Подгорненского муниципального образования Романовского муниципального района   Саратовской области администрация Подгорненского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Подгорненского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области.

- Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Романовского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области.

Утвердить:

порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (приложение № 1);

порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (приложение № 2).

3. Финансирование мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений Правил землепользования и застройки  Романовского муниципального образования Романовского муниципального района  Саратовской области, осуществляется за счет средств бюджета Подгорненского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Романовского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Подгорненского МО                           Л.Н.Мишукова

Приложение №1 к постановлению

администрации Подгорненского

МО от  29.10.2016 года  №  77

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Подгорненского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской  области

| № | Мероприятия |  |  | Исполнитель | Сроки проведения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений правил землепользования и застройки Подгорненского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области (далее также – проект правил) |  |  | Комиссия | 7 дней |  |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов изменений правил землепользования и застройки, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в уполномоченный орган администрации орган администрации Подгорненского МО |  |  | Комиссия | Не позднее 30 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |  |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменения правил, внесение предложений и замечаний по проекту изменений, направление проекта изменений правил в уполномоченный орган Администрации Подгорненского МО |  |  | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта изменения правил |  |
| 4. | Проверка проекта изменений правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану , схеме территориального планирования Подгорненского муниципального образования |  |  | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта изменения правил |  |
| 5. | Доработка проекта изменений правил с учетом внесенных предложений и замечаний, направление проекта правил в уполномоченный орган Администрации Подгорненского МО |  |  | Комиссия | 7 дней |  |
| 6. |  | Анализ доработанного проекта изменения правил, направление его в Комиссию на доработку | Комиссия |  |  | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта изменения правил |
| 7. |  | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава Подгорненского Мо |  |  | Не позднее 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила |
| 8. |  | Опубликование проекта изменений правил, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов администрации Романовского муниципального района | Администрация Подгорненского МО |  |  | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 9. |  | Проведение публичных слушаний по проекту изменений правил | Администрация Подгорненского МО |  |  | 20 дней со дня опубликования проекта изменения правил |
| 10. |  | Направление результатов публичных слушаний в Комиссию для доработки правил | Администрация Подгорненского муниципального района |  |  | Не позднее 10 дней после утверждения заключений о результатах публичных слушаний |
| 11. |  | Доработка проекта изменений правил с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта правил в Комиссию | Комиссия |  |  | 7 дней |
| 12. |  | Анализ доработанного проекта изменений правил, направление его Главе Подгорненского Мо вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний или на доработку | Комиссия |  |  | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта изменения правил |
| 13. |  | Принятие решения о направлении проекта изменений правил на заседание Совета Подгорненского МО для утверждения или об отклонении проекта изменений правил и направлении их на доработку | Глава Подгорненского МО |  |  | В течение 10 дней со дня предоставления проекта изменения правил |
| 14. |  | Опубликование изменения в правилах после утверждения Советом Подгорненского МО в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов администрации ПодгорненскогоМО | Глава Подгорненского МО |  |  | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений правил |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Подгорненского  МО

от 29.10.2016 года №  77

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Подгорненского муниципального образования Романовского района Саратовской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Подгорненского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской  области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Подгорненского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской  области (далее также – проект правил).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 412293 Саратовская область Романовский район         с.Подгорное ул. Чиркина .64А

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта                                 внесения изменений в правила.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган администрации Подгорненского образования Романовского муниципального района Саратовской области

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.