Отчёт

о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Романовского муниципального района до 2030 г.

за 2018 год

Стратегия социально-экономического развития Романовского муниципального района  до 2030 года утверждена решением Муниципального Собрания Романовского муниципального района от 22.11.2018 года №139  (далее – Стратегия).

В целях реализации Стратегии постановлением Администрации Романовского муниципального района  от 18.12.2018 года № 597   утверждён план мероприятий по реализации Стратегии (далее – план мероприятий).

Настоящий отчёт сформирован в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии, утверждённым постановлением Администрации Романовского муниципального района от 4.10.2017 года  №.411

План закрепляет обязательства органов местного самоуправления перед населением района и представляет собой систему действий по реализации стратегических целей и задач.

Мероприятия Плана направлены на реализацию сценария перехода к устойчивому развитию муниципального района, предусматривающего эффективное использование человеческого капитала; улучшение делового климата и создание благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности; рост инвестиционного потенциала; создание благоприятных условий для развития туристического потенциала района; создание комфортной среды проживания и т.д.

4. Реализация Плана осуществляется в три этапа.

I этап: 2018– 2020 годы «Условия для роста и инвестиций».

II этап: 2020 – 2025 годы «Ускоренный рост».

III этап: 2025 – 2030 годы «Устойчивое социально-экономическое развитие»

Первый этап предполагает создание условий перехода к устойчивому социально-экономическому развитию – сохранению общих тенденций социально-экономического развития (по основным индикаторам) при последовательном и непрерывном сглаживании негативных тенденций и усилении позитивных к концу периода. На данном этапе происходит формирование основы будущего развития района посредством создания эффективной рыночной инфраструктуры, бизнес - среды развития и благоприятных условий жизнедеятельности населения. Создание комфортных условий для привлечения инвестиций.

Существенную роль в экономическом развитии района будет играть малое предпринимательство.

Реализация социальных программ позволит решить отдельные социальные проблемы работающих.

Основным механизмом реализации Плана являются мероприятия муниципальных программ. Цели, задачи, мероприятия муниципальных программ согласуются с целями и задачами настоящего Плана. Показатели Плана находят свое развитие и конкретизацию в показателях муниципальных программ, учитываются при разработке проектов, в том числе о бюджете Романовского района на очередной финансовый год и плановый период. Тем самым обеспечиваются преемственность между Планом и муниципальными программами, а также ответственность органов местного самоуправления за решение задач, определенных в сфере их деятельности.

Краткая характеристика социально-экономического развития Романовского муниципального  района за 2018 год.

Демография

По данным Саратовстата численность постоянного населения в Романовском районе на 01.01.2019 составила 13.9 тыс.чел. За 2018 год численность населения района с учётом естественной и миграционной убыли населения сократилась на 119 человек. По итогам 2017 года убыль населения составляла 321  человек.

Основную роль в увеличении темпов снижения численности постоянного населения района сыграли отрицательные тенденции как в миграционном, так и в естественном движении.

Так показатель естественной убыли населения по итогам 2018 года составил 231 человек (2017 год – 227 человек). Причиной ухудшения показателя послужило как снижение рождаемости на 13,6% (2017 год – 81 человек, 2016 год – 105 человек), так и увеличение смертности на 1,8% (2017 год – 227 человек, 2016 год – 223 человека).

Рынок труда и заработная плата

Ситуация на рынке труда в Романовском районе в целом оценивается как стабильная, скачки безработицы и роста социальной напряжённости не отмечаются. Государственное казенное учреждение Саратовской области « Центр  занятости населения романовского района» проводит мероприятия, направленные на оказание содействия гражданам в поисках работы и снижение уровня безработицы в районе: привлечение безработных граждан на выполнение общественных работ, временное трудоустройство граждан, организация опережающего обучения и повышения квалификации работников, содействие самозанятости граждан, и другие.

Основные показатели, характеризующие регистрируемый рынок труда в Романовском  районе, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели рынка труда в Колпашевском районе.

| Показатели | Ед. изм. | На 01.01.2018 | На 01.01.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень регистрируемой безработицы по району | % | 1,4 | 1,13 |
| Численность официально зарегистрированных безработных | человек | 103 | 83 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда (численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию) | человек на 1 вакансию | 2,8 | 1,8 |

Уровень регистрируемой безработицы по итогам 2018 года составил 1,13% и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года снизился на 0,3 процентных пункта, а численность официально зарегистрированных безработных за 2018 год уменьшилась на 20 человек. Коэффициент напряжённости на рынке труда (численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию) на 01.01.2019г. составил 1,8 чел. на 1 вакансию (на 01.01.2018г. – 2,8 чел.).

По данным статистики за 2018 год фонд заработной платы работников крупных и средних организаций и предприятий района увеличился на 7,3% по сравнению с уровнем 2017 года  и составил 380,0 млн.руб. Рост в основном связан с увеличением среднемесячной заработной платы.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций и предприятий Романовского муниципального района по итогам 2018 года составила 21398,6 рублей или 111,6% к уровню 2017 года.

Просроченная задолженность по заработной плате по кругу предприятий, определённому органами статистики, как в 2017 году, так и в 2018 году в Романовском районе отсутствовала.

Экономика

Структура экономики Романовского района представлена следующими видами экономической деятельности: обрабатывающие производства; сельскохозяйственное производство; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; торговля, транспортировка.

По состоянию на 01.01.2019 в Романовском районе учтено в Статрегистре 235  субъекта хозяйственной деятельности, из них: 210 индивидуальных предпринимателя и 25 организаций и предприятий разных форм собственности.

Таблица 3. Показатели социально-экономического развития Романовского муниципального района за 2018 год.

| Показатели | 2017год | 2018 год | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн.руб | 59,3 | 57,8 | 97,5 |
| Среднемесячные доходы на душу населения, в рублях | 13622 | 13655 | 100,2 |
| Оборот розничной торговли, млн.руб. | 632,0 | 662,6 | 104,8 |
| Среднемесячная заработная плата, в рублях. | 19196,1 | 21398,6 | 111,5 |
| Объём инвестиций ( без учета субъектов малого бизнеса), млн. руб. | 7,5 | 9,3 | 124,0 |
| Численность населения среднегодовая, тыс.чел | 14,0 | 13,9 | 99,3 |
| Продолжительность жизни населения, лет. | 73,6 | 74,2 | 100,8 |

Сельскохозяйственное производство

Объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств(по сельхозпредприятиям, КФХ и ЛПХ)  в действующих ценах каждого года в 2018 году составила 2881,6 млн.руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 96,3%, доля  растениеводства от реализации продукции составила 78%, а доля от реализации продукции животноводства – 22%.

Корректировка Плана мероприятий осуществляется в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации Романовского муниципального района от 4.10.2017 года  №.411 « О разработке Стратегии социально-экономического развития Романовского муниципального района до 2030 года»